## DADOS GERAIS
DADOS GERAIS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
Bancos:
SINAPI (08/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (09/2024) - EMOP (03/2024)
Obra: | Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
Local: | Ministério da Saúde - Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária
Região: | SP
Data Base: | 2024-09-01
BDI Geral (%): | 22%
BDI Equipamentos (%): | 15.6%
Área construída (m²): | 389.78
Data: | 19/12/2024
Revisão: | 02
Responsável Técnico pelo Orçamento: | Paulo Henrique Barbosa
Cargo Responsável Técnico: | Engenheiro Civil - CREA SP 5061346283
________________________________________________________________________________
Paulo Henrique Barbosa
Engenheiro Civil - CREA SP 5061346283

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data: | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 22% | 71.46% | 19/12/2024
CIDADE : JACUPIRANGA SP
LOCAL : RUA ORQUIDIA N°107
BAIRRO : CHÁCARAS DAS ROSAS
COORDENADAS: 24°42'00.9"S 48°00'34.3"W
PLANILHA C/ DESONERAÇÃO
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 144740.4462 | 6.463% | 72370.2231 | 72370.2231
2 | FUNDAÇÃO |  | 227443.5908 | 10.16% | 113721.7954 | 113721.7954
3 | ESTRUTURA |  | 321651.7024 | 14.36% |  | 160825.8512 | 160825.8512
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 173231.1221 | 7.735% |  |  | 57743.7074 | 57743.7074 | 57743.7074
5 | COBERTURA |  | 86276.3859 | 3.852% |  |  |  |  | 43138.193 | 43138.193
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 15763.5961 | 0.7038% |  | 7881.798 | 7881.798
7 | ESQUADRIAS |  | 160373.8617 | 7.161% | [6 empty] | 160373.8617
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 71564.6381 | 3.195% | [7 empty] | 71564.6381
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 136266.0799 | 6.084% | [7 empty] | 136266.0799
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 17279.7489 | 0.7715% | [7 empty] | 17279.7489
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 31193.8138 | 1.393% | [7 empty] | 31193.8138
12 | PINTURA |  | 85913.8319 | 3.836% | [7 empty] | 28637.944 | 28637.944 | 28637.944
13 | MARMORARIA |  | 15390.5472 | 0.6872% | [7 empty] | 15390.5472
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 51161.2514 | 2.284% | [6 empty] | 25580.6257 | 25580.6257
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 171640.2134 | 7.664% | [5 empty] | 85820.1067 | 85820.1067
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 280455.3483 | 12.52% | [5 empty] | 93485.1161 | 93485.1161 | 93485.1161
17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 65671.6362 | 2.932% | [8 empty] | 32835.8181 | 32835.8181
18 | DADOS E VOZ |  | 8636.3593 | 0.3856% | [9 empty] | 8636.3593
19 | GASES MEDICINAIS |  | 19730.0962 | 0.8809% | [10 empty] | 19730.0962
20 | URBANIZAÇÃO |  | 11848.4552 | 0.529% | [10 empty] | 5924.2276 | 5924.2276
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 143455.0777 | 6.405% | [11 empty] | 143455.0777
TOTAL |  |  | 2239687.8026 | 100%
|  |  | SOMA DO MÊS |  | 186092.0185 | 354799.6678 | 226451.3566 | 57743.7074 | 100881.9003 | 222443.4157 | 365259.7101 | 419398.5136 | 61473.7621 | 70110.1213 | 25654.3238 | 149379.3053
|  |  | ACUMULADO |  | 186092.0185 | 540891.6863 | 767343.0429 | 825086.7503 | 925968.6506 | 1148412.0664 | 1513671.7765 | 1933070.2901 | 1994544.0521 | 2064654.1735 | 2090308.4973 | 2239687.8026
________________________________________________________________________________
JORGE FRANZ AMARILLA TERRA
ENGENHEIRO CIVIL 5055632527

## RESUMO
PLANILHA RESUMO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 22% | 71.46% | 19/12/2024
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (08/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (09/2024) - EMOP (03/2024) |  | 15.6% | 115.5% | 02
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 144740.4462 | 6.463%
2 | FUNDAÇÃO |  | 227443.5908 | 10.16%
3 | ESTRUTURA |  | 321651.7024 | 14.36%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 173231.1221 | 7.735%
5 | COBERTURA |  | 86276.3859 | 3.852%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 15763.5961 | 0.7038%
7 | ESQUADRIAS |  | 160373.8617 | 7.161%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 71564.6381 | 3.195%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 136266.0799 | 6.084%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 17279.7489 | 0.7715%
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 31193.8138 | 1.393%
12 | PINTURA |  | 85913.8319 | 3.836%
13 | MARMORARIA |  | 15390.5472 | 0.6872%
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 51161.2514 | 2.284%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 171640.2134 | 7.664%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 280455.3483 | 12.52%
17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 65671.6362 | 2.932%
18 | DADOS E VOZ |  | 8636.3593 | 0.3856%
19 | GASES MEDICINAIS |  | 19730.0962 | 0.8809%
20 | URBANIZAÇÃO |  | 11848.4552 | 0.529%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 143455.0777 | 6.405%
TOTAL |  |  | 2239687.8026 | 100%
Notas:
Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.
________________________________________________________________________________
Paulo Henrique Barbosa
Engenheiro Civil - CREA SP 5061346283

## ORC. SINTÉTICO
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde | [8 empty] | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: |  | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² | [8 empty] | 22% |  | 71.46% |  | 21/03/2025
Bancos: | [8 empty] | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: |  | Revisão:
CIDADE : JACUPIRANGA SP
LOCAL : RUA ORQUIDIA N°107
BAIRRO : CHÀCARAS DAS ROSAS
COORDENADAS: 24°42'00.9"S 48°00'34.3"W | [8 empty] | 15.6% |  | 115.5%
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
PLANILHA C/ DESONERAÇÃO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | [8 empty] | 144740.4462 | 6.463%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 85663.8372 | 3.825%
1.1.1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 10 | 907.29 | 106.7622 | 1000.1316 | 1106.8938 | 1067.622 | 10001.316 | 11068.938 | 0.4942%
1.1.2 | 02.01.021 | CPOS/CDHU | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 10 | 560.92 | 167.4938 | 516.8286 | 684.3224 | 1674.938 | 5168.286 | 6843.224 | 0.3055%
1.1.3 | 02.02.140 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 | unxmês | 10 | 1356.53 | 179.0106 | 1475.956 | 1654.9666 | 1790.106 | 14759.56 | 16549.666 | 0.7389%
1.1.4 | 02.01.021 | CPOS/CDHU | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA (REFEITÓRIO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 6 | 560.92 | 167.4938 | 516.8286 | 684.3224 | 1004.9628 | 3100.9716 | 4105.9344 | 0.1833%
1.1.5 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 581.81 | 105.3836 | 604.4246 | 709.8082 | 105.3836 | 604.4246 | 709.8082 | 0.03169%
1.1.6 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 93.2 | 27.6818 | 141.3858 | 169.0676 | 27.6818 | 141.3858 | 169.0676 | 0.007549%
1.1.7 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2032.81 | 702.11 | 1777.9182 | 2480.0282 | 702.11 | 1777.9182 | 2480.0282 | 0.1107%
1.1.8 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 470.64 | 46.9456 | 527.2352 | 574.1808 | 281.6736 | 3163.4112 | 3445.0848 | 0.1538%
1.1.9 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 100 | 109.37 | 15.8112 | 116.5222 | 132.3334 | 1581.12 | 11652.22 | 13233.34 | 0.5909%
1.1.10 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 330 | 91.95 | 25.6566 | 56.3396 | 81.9962 | 8466.678 | 18592.068 | 27058.746 | 1.208%
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | 51826.454 | 2.314%
1.2.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 21240.35 | 25422.8968 | 490.3302 | 25913.227 | 50845.7936 | 980.6604 | 51826.454 | 2.314%
1.4 |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO | [8 empty] | 7250.155 | 0.3237%
1.4.1 | 02.05.212 | CPOS/CDHU | ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS | M2XMÊS | 275 | 21.61 | 6.2708 | 20.0934 | 26.3642 | 1724.47 | 5525.685 | 7250.155 | 0.3237%
2 |  |  | FUNDAÇÃO | [8 empty] | 227443.5908 | 10.16%
2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 125 | 74.72 | 44.3226 | 46.8358 | 91.1584 | 5540.325 | 5854.475 | 11394.8 | 0.5088%
2.2 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 203.88 | 14.35 | 6.6124 | 10.8946 | 17.507 | 1348.1361 | 2221.191 | 3569.3272 | 0.1594%
2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 23.342 | 115.98 | 3.7576 | 10.309 | 14.0666 | 87.7099 | 240.6327 | 328.3426 | 0.01466%
2.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 36.186 | 155.75 | 64.843 | 125.172 | 190.015 | 2346.4088 | 4529.474 | 6875.8828 | 0.307%
2.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 392.1 | 87.29 | 58.9748 | 47.519 | 106.4938 | 23124.0191 | 18632.1999 | 41756.219 | 1.864%
2.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 440.3 | 22.2 | 12.4684 | 14.6156 | 27.084 | 5489.8365 | 6435.2487 | 11925.0852 | 0.5324%
2.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 139.1 | 19.42 | 9.1744 | 14.518 | 23.6924 | 1276.159 | 2019.4538 | 3295.6128 | 0.1471%
2.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1010.5 | 17.08 | 6.7222 | 14.1154 | 20.8376 | 6792.7831 | 14263.6117 | 21056.3948 | 0.9401%
2.9 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 650 | 14.69 | 5.063 | 12.8588 | 17.9218 | 3290.95 | 8358.22 | 11649.17 | 0.5201%
2.10 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 724.4 | 11.02 | 2.7938 | 10.6506 | 13.4444 | 2023.8287 | 7715.2946 | 9739.1234 | 0.4348%
2.11 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 655.8 | 10.22 | 2.0862 | 10.3822 | 12.4684 | 1368.13 | 6808.6468 | 8176.7767 | 0.3651%
2.12 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 56.9 | 633.31 | 23.0946 | 749.5436 | 772.6382 | 1314.0827 | 42649.0308 | 43963.1136 | 1.963%
2.13 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 167.235 | 1.49 | 0.488 | 1.3298 | 1.8178 | 81.6107 | 222.3891 | 303.9998 | 0.01357%
2.14 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 221.86 | 93.79 | 15.3354 | 99.0884 | 114.4238 | 3402.3118 | 21983.7524 | 25386.0643 | 1.133%
2.15 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 388.18 | 46.5 | 15.8478 | 40.8822 | 56.73 | 6151.799 | 15869.6524 | 22021.4514 | 0.9832%
2.16 | 95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 28.45 | 172.93 | 205.0454 | 5.9292 | 210.9746 | 5833.5416 | 168.6857 | 6002.2274 | 0.268%
3 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 321651.7024 | 14.36%
3.1 |  |  | PILARES | [8 empty] | 59103.9487 | 2.639%
3.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 283 | 78.02 | 36.7464 | 58.438 | 95.1844 | 10399.2312 | 16537.954 | 26937.1852 | 1.203%
3.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 680.7 | 10.95 | 1.6592 | 11.6998 | 13.359 | 1129.4174 | 7964.0539 | 9093.4713 | 0.406%
3.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 214.4 | 9.11 | 0.10248 | 10.0894 | 10.1919 | 21.9717 | 2163.1674 | 2185.1391 | 0.09756%
3.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 145 | 8.73 | 0.732 | 9.9186 | 10.6506 | 106.14 | 1438.197 | 1544.337 | 0.06895%
3.1.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 403.7 | 14.86 | 5.7828 | 12.3464 | 18.1292 | 2334.5164 | 4984.2417 | 7318.758 | 0.3268%
3.1.6 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 18.6 | 443.46 | 95.8676 | 445.1536 | 541.0212 | 1783.1374 | 8279.857 | 10062.9943 | 0.4493%
3.1.7 | 95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 9.3 | 172.93 | 205.0454 | 5.9292 | 210.9746 | 1906.9222 | 55.1416 | 1962.0638 | 0.0876%
3.2 |  |  | VIGAS | [8 empty] | 102909.3577 | 4.595%
3.2.1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 292 | 139.86 | 66.4168 | 104.2124 | 170.6292 | 19393.7056 | 30430.0208 | 49823.7264 | 2.225%
3.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 403.8 | 13.58 | 3.8308 | 12.7368 | 16.5676 | 1546.877 | 5143.1198 | 6689.9969 | 0.2987%
3.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 143.5 | 12.47 | 2.501 | 12.7124 | 15.2134 | 358.8935 | 1824.2294 | 2183.1229 | 0.09747%
3.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 541.9 | 10.95 | 1.6592 | 11.6998 | 13.359 | 899.1205 | 6340.1216 | 7239.2421 | 0.3232%
3.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 525.5 | 9.11 | 1.0248 | 10.0894 | 11.1142 | 538.5324 | 5301.9797 | 5840.5121 | 0.2608%
3.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 360.3 | 8.73 | 0.732 | 9.9186 | 10.6506 | 263.7396 | 3573.6716 | 3837.4112 | 0.1713%
3.2.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 432.2 | 14.86 | 5.7828 | 12.3464 | 18.1292 | 2499.3262 | 5336.1141 | 7835.4402 | 0.3498%
3.2.8 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 30.1 | 443.46 | 95.8676 | 445.1536 | 541.0212 | 2885.6148 | 13399.1234 | 16284.7381 | 0.7271%
3.2.9 | 95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 15.05 | 172.93 | 205.0454 | 5.9292 | 210.9746 | 3085.9333 | 89.2345 | 3175.1677 | 0.1418%
3.3 |  |  | LAJES | [8 empty] | 157777.8198 | 7.045%
3.3.1 | 92515 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 56.6 | 89.6 | 36.4658 | 72.8462 | 109.312 | 2063.9643 | 4123.0949 | 6187.0592 | 0.2762%
3.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 395.6 | 14.15 | 4.9654 | 12.2976 | 17.263 | 1964.3122 | 4864.9306 | 6829.2428 | 0.3049%
3.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 213.2 | 12.92 | 3.1598 | 12.6026 | 15.7624 | 673.6694 | 2686.8743 | 3360.5437 | 0.15%
3.3.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 202.8 | 11.85 | 1.952 | 12.505 | 14.457 | 395.8656 | 2536.014 | 2931.8796 | 0.1309%
3.3.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.3 | 10.4 | 0.4758 | 9.7844 | 10.2602 | 5.8523 | 120.3481 | 126.2005 | 0.005635%
3.3.6 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2, 1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 32.8 | 443.46 | 95.8676 | 445.1536 | 541.0212 | 3144.4573 | 14601.0381 | 17745.4954 | 0.7923%
3.3.7 | 95967 | SINAPI | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | 16.4 | 172.93 | 205.0454 | 5.9292 | 210.9746 | 3362.7446 | 97.2389 | 3459.9834 | 0.1545%
3.3.8 | 13.01.310 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8+4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA | m² | 93.94 | 179.46 | 46.3966 | 172.5446 | 218.9412 | 4358.4966 | 16208.8397 | 20567.3363 | 0.9183%
3.3.9 | 13.01.320 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12+4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA | m² | 358.88 | 201.47 | 46.3966 | 199.3968 | 245.7934 | 16650.8118 | 71559.5236 | 88210.3354 | 3.939%
3.3.10 | 13.01.330 | SINAPI | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16+4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA | m² | 28.18 | 243.16 | 50.6056 | 246.0496 | 296.6552 | 1426.0658 | 6933.6777 | 8359.7435 | 0.3733%
3.4 |  |  | BASE RESERVATÓRIO | [8 empty] | 1860.5763 | 0.08307%
3.4.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 6.25 | 244.06 | 37.8932 | 259.799 | 297.6922 | 236.8325 | 1623.7438 | 1860.5763 | 0.08307%
4 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | [8 empty] | 173231.1221 | 7.735%
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [8 empty] | 119718.9979 | 5.345%
4.1.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 12.85 | 62.42 | 26.901 | 49.2514 | 76.1524 | 345.6778 | 632.8805 | 978.5583 | 0.04369%
4.1.2 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 713.84 | 84.31 | 38.8692 | 63.989 | 102.8582 | 27746.3897 | 45677.9078 | 73424.2975 | 3.278%
4.1.3 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 120.962 | 175.28 | 98.6858 | 115.1558 | 213.8416 | 11937.2317 | 13929.4759 | 25866.7076 | 1.155%
4.1.4 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 103.5 | 71.08 | 25.01 | 61.7076 | 86.7176 | 2588.535 | 6386.7366 | 8975.2716 | 0.4007%
4.1.5 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 69.2 | 48.94 | 16.6896 | 43.0172 | 59.7068 | 1154.9203 | 2976.7902 | 4131.7106 | 0.1845%
4.1.6 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 389.71 | 13.34 | 13.9202 | 2.3546 | 16.2748 | 5424.8411 | 917.6112 | 6342.4523 | 0.2832%
4.2 |  |  | DRYWALL | [8 empty] | 53448.4951 | 2.386%
4.2.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 36.94 | 98.49 | 20.5936 | 99.5642 | 120.1578 | 760.7276 | 3677.9015 | 4438.6291 | 0.1982%
4.2.2 | 96361 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 180.09 | 130.68 | 25.1076 | 134.322 | 159.4296 | 4521.6277 | 24190.049 | 28711.6767 | 1.282%
4.2.3 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 84.45 | 98.49 | 20.5936 | 99.5642 | 120.1578 | 1739.1295 | 8408.1967 | 10147.3262 | 0.4531%
4.2.4 | 96363 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 66.04 | 125.99 | 24.4244 | 129.2834 | 153.7078 | 1612.9874 | 8537.8757 | 10150.8631 | 0.4532%
4.3 |  |  | DIVISÓRIAS | [8 empty] | 63.6291 | 0.002841%
4.3.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 0.15 | 347.7 | 94.7208 | 329.4732 | 424.194 | 14.2081 | 49.421 | 63.6291 | 0.002841%
5 |  |  | COBERTURA | [8 empty] | 86276.3859 | 3.852%
5.1 |  |  | ESTRUTURA | [8 empty] | 33639.0749 | 1.502%
5.1.1 | 100776 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 391.4566 | 19.71 | 1.5616 | 22.4846 | 24.0462 | 611.2986 | 8801.7452 | 9413.0439 | 0.4203%
5.1.2 | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 28.51 | 6.7344 | 28.0478 | 34.7822 | 2420.4107 | 10080.6598 | 12501.0705 | 0.5582%
5.1.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 26.74 | 5.6974 | 26.9254 | 32.6228 | 2047.7025 | 9677.258 | 11724.9605 | 0.5235%
5.2 |  |  | TELHAMENTO | [8 empty] | 30841.154 | 1.377%
5.2.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 45.78 | 8.4668 | 50.874 | 59.3408 | 3043.0526 | 18284.6243 | 21327.6769 | 0.9523%
5.2.2 | 16.32.120 | CPOS/CDHU | COBERTURA PLANA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 31.6 | 246.77 | 106.4328 | 194.6266 | 301.0594 | 3363.2765 | 6150.2006 | 9513.477 | 0.4248%
5.3 |  |  | COMPLEMENTOS | [8 empty] | 21796.1571 | 0.9732%
5.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 76 | 172.71 | 33.4158 | 177.2904 | 210.7062 | 2539.6008 | 13474.0704 | 16013.6712 | 0.715%
5.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.85 | 52.86 | 9.5038 | 54.9854 | 64.4892 | 473.7644 | 2741.0222 | 3214.7866 | 0.1435%
5.3.3 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 24.55 | 85.73 | 3.843 | 100.7476 | 104.5906 | 94.3457 | 2473.3536 | 2567.6992 | 0.1146%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | 15763.5961 | 0.7038%
6.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 155.67 | 66.14 | 36.4658 | 44.225 | 80.6908 | 5676.6311 | 6884.5058 | 12561.1368 | 0.5608%
6.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 73.18 | 35.87 | 22.3016 | 21.4598 | 43.7614 | 1632.0311 | 1570.4282 | 3202.4593 | 0.143%
7 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 160373.8617 | 7.161%
7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [8 empty] | 50941.0547 | 2.274%
7.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [8 empty] | 50941.0547 | 2.274%
7.1.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 1354.51 | 352.7142 | 1299.788 | 1652.5022 | 4232.5704 | 15597.456 | 19830.0264 | 0.8854%
7.1.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 1263.69 | 346.4068 | 1195.295 | 1541.7018 | 3464.068 | 11952.95 | 15417.018 | 0.6884%
7.1.1.3 | 23.09.060 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 120 X 210 CM | UN | 1 | 985.85 | 202.9226 | 999.8144 | 1202.737 | 202.9226 | 999.8144 | 1202.737 | 0.0537%
7.1.1.4 | 23.08.242 | CPOS/CDHU | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 14.39 | 611.11 | 47.7508 | 697.8034 | 745.5542 | 687.134 | 10041.3909 | 10728.5249 | 0.479%
7.1.1.5 | 23.09.630 | CPOS/CDHU | Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm | UN | 1 | 934.26 | 202.9226 | 936.8746 | 1139.7972 | 202.9226 | 936.8746 | 1139.7972 | 0.05089%
7.1.1.6 | 23.09.100 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 160 X 210 CM | UN | 2 | 1074.98 | 234.8012 | 1076.6744 | 1311.4756 | 469.6024 | 2153.3488 | 2622.9512 | 0.1171%
7.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 82188.5339 | 3.67%
7.2.1 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 39419.9816 | 1.76%
7.2.1.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9.87 | 854.57 | 15.494 | 1027.0814 | 1042.5754 | 152.9258 | 10137.2934 | 10290.2192 | 0.4594%
7.2.1.2 | 25.02.110 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 6.93 | 1116.56 | 173.9232 | 1188.28 | 1362.2032 | 1205.2878 | 8234.7804 | 9440.0682 | 0.4215%
7.2.1.3 | 25.02.010 | CPOS/CDHU | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL | m² | 20.28 | 502.37 | 173.9232 | 438.9682 | 612.8914 | 3527.1625 | 8902.2751 | 12429.4376 | 0.555%
7.2.1.4 | 25.02.221 | CPOS/CDHU | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA DE VIDRO - COR BRANCA | m² | 4.7 | 704.86 | 173.9232 | 686.006 | 859.9292 | 817.439 | 3224.2282 | 4041.6672 | 0.1805%
7.2.1.5 | 25.02.230 | CPOS/CDHU | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | m² | 2.52 | 1046.9 | 86.9738 | 1190.2442 | 1277.218 | 219.174 | 2999.4154 | 3218.5894 | 0.1437%
7.2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [8 empty] | 42768.5523 | 1.91%
7.2.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25.64 | 723.3 | 74.359 | 808.067 | 882.426 | 1906.5648 | 20718.8379 | 22625.4026 | 1.01%
7.2.2.2 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.35 | 770.36 | 31.3662 | 908.473 | 939.8392 | 42.3444 | 1226.4386 | 1268.7829 | 0.05665%
7.2.2.3 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 35.67 | 433.72 | 41.8216 | 487.3168 | 529.1384 | 1491.7765 | 17382.5903 | 18874.3667 | 0.8427%
7.3 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [8 empty] | 27244.2731 | 1.216%
7.3.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS | [8 empty] | 3772.7884 | 0.1685%
7.3.1.1 | 24.02.054 | CPOS/CDHU | PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90, COM BARRA ANTIPÂNICO NUMA FACE E MAÇANETA NA OUTRA, COMPLETA | m² | 3.15 | 981.73 | 110.2636 | 1087.447 | 1197.7106 | 347.3303 | 3425.4581 | 3772.7884 | 0.1685%
7.4 |  |  | ACESSÓRIOS | [8 empty] | 23471.4847 | 1.048%
7.4.1 | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | un | 7 | 472.87 | 99.84 | 475.3974 | 575.2374 | 698.88 | 3327.7818 | 4026.6618 | 0.1798%
7.4.2 | 30.01.120 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1/14' X 400 MM | un | 7 | 150.63 | 17.3972 | 166.3714 | 183.7686 | 121.7804 | 1164.5998 | 1286.3802 | 0.05744%
7.4.3 | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1, 5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 233.34 | 14.11 | 2.928 | 14.2862 | 17.2142 | 683.2195 | 3333.5419 | 4016.7614 | 0.1793%
7.4.4 | 28.01.171 | CPOS/CDHU | MOLA AÉREA HIDRÁULICA, PARA PORTA COM ESFORÇO DE 60 KG ATÉ 80 KG | UN | 4 | 338.91 | 27.0596 | 386.4106 | 413.4702 | 108.2384 | 1545.6424 | 1653.8808 | 0.07384%
7.4.5 | 28.01.550 | CPOS/CDHU | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | un | 23 | 319.82 | 86.9738 | 303.2066 | 390.1804 | 2000.3974 | 6973.7518 | 8974.1492 | 0.4007%
7.4.6 | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 37 | 63.15 | 39.7476 | 37.2954 | 77.043 | 1470.6612 | 1379.9298 | 2850.591 | 0.1273%
7.4.7 | 24.01.280 | CPOS/CDHU | CAIXÍLIO TIPO GUICHÊ EM CHAPA DE AÇO | m² | 0.45 | 1207.76 | 110.2636 | 1363.2036 | 1473.4672 | 49.6186 | 613.4416 | 663.0602 | 0.02961%
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [8 empty] | 71564.6381 | 3.195%
8.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 59022.3061 | 2.635%
8.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1453.38 | 9.18 | 7.2468 | 3.9528 | 11.1996 | 10532.3542 | 5744.9205 | 16277.2746 | 0.7268%
8.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1375.61 | 24.15 | 15.25 | 14.213 | 29.463 | 20978.0525 | 19551.5449 | 40529.5974 | 1.81%
8.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 77.77 | 23.35 | 14.5302 | 13.9568 | 28.487 | 1130.0137 | 1085.4203 | 2215.434 | 0.09892%
8.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [8 empty] | 12542.332 | 0.56%
8.2.1 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 110 | 93.46 | 30.9758 | 83.0454 | 114.0212 | 3407.338 | 9134.994 | 12542.332 | 0.56%
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | [8 empty] | 136266.0799 | 6.084%
9.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 51095.2994 | 2.281%
9.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 393.44 | 86.38 | 12.2 | 93.1836 | 105.3836 | 4799.968 | 36662.1556 | 41462.1236 | 1.851%
9.1.2 | 17.01.020 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 9.836 | 802.77 | 413.214 | 566.1654 | 979.3794 | 4064.3729 | 5568.8029 | 9633.1758 | 0.4301%
9.2 |  |  | GRANILITE | [8 empty] | 46602.8893 | 2.081%
9.2.1 | 17.10.020 | CPOS/CDHU | PISO EM GRANILETE MOLDADO NO LOCAL | m² | 393.44 | 97.09 | 10.4554 | 107.9944 | 118.4498 | 4113.5726 | 42489.3167 | 46602.8893 | 2.081%
9.3 |  |  | RODAPÉ | [8 empty] | 38567.8912 | 1.722%
9.3.1 | 17.10.410 | CPOS/CDHU | RODAPÉ EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GRANILITE, ACABAMENTO ENCERADO, ATÉ 10 CM | m | 260.64 | 121.29 | 0.6222 | 147.3516 | 147.9738 | 162.1702 | 38405.721 | 38567.8912 | 1.722%
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | [8 empty] | 17279.7489 | 0.7715%
10.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 17279.7489 | 0.7715%
10.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 163.97 | 86.38 | 12.2 | 93.1836 | 105.3836 | 2000.434 | 15279.3149 | 17279.7489 | 0.7715%
11 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | [8 empty] | 31193.8138 | 1.393%
11.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [8 empty] | 234.2244 | 0.01046%
11.1.1 | 87885 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 4.24 | 9.75 | 1.7324 | 10.1626 | 11.895 | 7.3454 | 43.0894 | 50.4348 | 0.002252%
11.1.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 4.24 | 35.53 | 25.5102 | 17.8364 | 43.3466 | 108.1632 | 75.6263 | 183.7896 | 0.008206%
11.2 |  |  | FORRO | [8 empty] | 30959.5894 | 1.382%
11.2.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 340.81 | 74.46 | 24.8026 | 66.0386 | 90.8412 | 8452.9741 | 22506.6153 | 30959.5894 | 1.382%
12 |  |  | PINTURA | [8 empty] | 85913.8319 | 3.836%
12.1 |  |  | PAREDES | [8 empty] | 66186.2066 | 2.955%
12.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2078.46 | 4.91 | 2.623 | 3.3672 | 5.9902 | 5451.8006 | 6998.5905 | 12450.3911 | 0.5559%
12.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1351.77 | 13.76 | 9.7478 | 7.0394 | 16.7872 | 13176.7836 | 9515.6497 | 22692.4333 | 1.013%
12.1.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1351.77 | 10.76 | 6.4172 | 6.71 | 13.1272 | 8674.5784 | 9070.3767 | 17744.9551 | 0.7923%
12.1.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 726.69 | 15 | 6.0756 | 12.2244 | 18.3 | 4415.0778 | 8883.3492 | 13298.427 | 0.5938%
12.2 |  |  | TETO | [8 empty] | 16269.7923 | 0.7264%
12.2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 340.81 | 25.49 | 19.947 | 11.1508 | 31.0978 | 6798.1371 | 3800.3041 | 10598.4412 | 0.4732%
12.2.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 340.81 | 13.64 | 8.967 | 7.6738 | 16.6408 | 3056.0433 | 2615.3078 | 5671.351 | 0.2532%
12.3 |  |  | ESQUADRIAS | [8 empty] | 3457.8331 | 0.1544%
12.3.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 59.06 | 28.51 | 8.6498 | 26.1324 | 34.7822 | 510.8572 | 1543.3795 | 2054.2367 | 0.09172%
12.3.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 59.06 | 20.08 | 11.7486 | 12.017 | 23.7656 | 693.8723 | 709.724 | 1403.5963 | 0.06267%
13 |  |  | MARMORARIA | [8 empty] | 15390.5472 | 0.6872%
13.1 | 44.02.062 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 13.42 | 940.03 | 106.1888 | 1040.6478 | 1146.8366 | 1425.0537 | 13965.4935 | 15390.5472 | 0.6872%
14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 51161.2514 | 2.284%
14.1 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 261.1776 | 0.01166%
14.1.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 107.04 | 19.581 | 111.0078 | 130.5888 | 39.162 | 222.0156 | 261.1776 | 0.01166%
14.2 |  |  | LOUÇAS | [8 empty] | 14678.491 | 0.6554%
14.2.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 524.27 | 45.7378 | 593.8716 | 639.6094 | 274.4268 | 3563.2296 | 3837.6564 | 0.1713%
14.2.2 | 44.01.040 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL | un | 1 | 1074.1 | 90.402 | 1220 | 1310.402 | 90.402 | 1220 | 1310.402 | 0.05851%
14.2.3 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 422.25 | 62.7202 | 452.4248 | 515.145 | 815.3626 | 5881.5224 | 6696.885 | 0.299%
14.2.4 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 875.56 | 99.43 | 968.7532 | 1068.1832 | 99.43 | 968.7532 | 1068.1832 | 0.04769%
14.2.5 | 44.01.610 | CPOS/CDHU | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO, SEM COLUNA - SEM PERTENCES | UN | 1 | 240.54 | 32.1348 | 261.324 | 293.4588 | 32.1348 | 261.324 | 293.4588 | 0.0131%
14.2.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 148.42 | 33.5744 | 147.498 | 181.0724 | 100.7232 | 442.494 | 543.2172 | 0.02425%
14.2.7 | 44.01.850 | CPOS/CDHU | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | un | 6 | 126.87 | 32.1348 | 122.6466 | 154.7814 | 192.8088 | 735.8796 | 928.6884 | 0.04147%
14.3 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS | [8 empty] | 36221.5828 | 1.617%
14.3.1 | 44.02.200 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | m² | 7.14 | 1358.8 | 234.8622 | 1422.8738 | 1657.736 | 1676.9161 | 10159.3189 | 11836.235 | 0.5285%
14.3.2 | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | un | 1 | 2408 | 9.9186 | 2929.9398 | 2939.8584 | 9.9186 | 2929.9398 | 2939.8584 | 0.1313%
14.3.3 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 273.68 | 30.2194 | 303.6702 | 333.8896 | 181.3164 | 1822.0212 | 2003.3376 | 0.08945%
14.3.4 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 52.28 | 6.6612 | 57.1204 | 63.7816 | 33.306 | 285.602 | 318.908 | 0.01424%
14.3.5 | 44.03.300 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | un | 2 | 346.86 | 24.5098 | 398.6594 | 423.1692 | 49.0196 | 797.3188 | 846.3384 | 0.03779%
14.3.6 | 44.03.316 | CPOS/CDHU | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO | UN | 6 | 360.65 | 89.9628 | 350.0302 | 439.993 | 539.7768 | 2100.1812 | 2639.958 | 0.1179%
14.3.7 | 44.03.645 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN = 1/2' OU 3/4' | un | 22 | 151.93 | 24.5098 | 160.8814 | 185.3912 | 539.2156 | 3539.3908 | 4078.6064 | 0.1821%
14.3.8 | 44.03.720 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN = 1/2' | un | 1 | 697.47 | 24.5098 | 826.4036 | 850.9134 | 24.5098 | 826.4036 | 850.9134 | 0.03799%
14.3.9 | 44.03.940 | CPOS/CDHU | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | un | 6 | 238.57 | 32.1348 | 258.9206 | 291.0554 | 192.8088 | 1553.5236 | 1746.3324 | 0.07797%
14.3.10 | 30.01.030 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 MM | un | 8 | 162.07 | 17.3972 | 180.3282 | 197.7254 | 139.1776 | 1442.6256 | 1581.8032 | 0.07063%
14.3.11 | 30.01.120 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4' X 400 MM | un | 8 | 150.63 | 17.3972 | 166.3714 | 183.7686 | 139.1776 | 1330.9712 | 1470.1488 | 0.06564%
14.3.12 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 352.86 | 41.5532 | 388.936 | 430.4892 | 166.2128 | 1555.744 | 1721.9568 | 0.07688%
14.3.13 | 49.04.010 | CPOS/CDHU | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | UN | 19 | 85.32 | 64.2574 | 39.833 | 104.0904 | 1220.8906 | 756.827 | 1977.7176 | 0.0883%
14.3.14 | 18.050.0120-0 | EMOP | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 452.76 | 110.471 | 441.8962 | 552.3672 | 441.884 | 1767.5848 | 2209.4688 | 0.09865%
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 171640.2134 | 7.664%
15.1 |  |  | HIDRÁULICA | [8 empty] | 62618.2074 | 2.796%
15.1.1 | 97131 | SINAPI | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 60, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 49.44 | 34.3186 | 25.9982 | 60.3168 | 34.3186 | 25.9982 | 60.3168 | 0.002693%
15.1.2 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 81.41 | 16.8848 | 82.4354 | 99.3202 | 16.8848 | 82.4354 | 99.3202 | 0.004435%
15.1.3 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 71.71 | 7.2468 | 80.2394 | 87.4862 | 7.2468 | 80.2394 | 87.4862 | 0.003906%
15.1.4 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 50.19 | 12.0902 | 49.1416 | 61.2318 | 12.0902 | 49.1416 | 61.2318 | 0.002734%
15.1.5 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 12.08 | 6.0268 | 9.9552 | 15.982 | 18.0804 | 29.8656 | 47.946 | 0.002141%
15.1.6 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 31.16 | 14.7254 | 23.2898 | 38.0152 | 250.3318 | 395.9266 | 646.2584 | 0.02885%
15.1.7 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54.4 | 34.57 | 17.1776 | 24.9978 | 42.1754 | 934.4614 | 1359.8803 | 2294.3418 | 0.1024%
15.1.8 | 45.03.110 | CPOS/CDHU | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | cj | 1 | 1047.61 | 77.1162 | 1200.968 | 1278.0842 | 77.1162 | 1200.968 | 1278.0842 | 0.05707%
15.1.9 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 34.19 | 7.0638 | 34.648 | 41.7118 | 7.0638 | 34.648 | 41.7118 | 0.001862%
15.1.10 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 141.19 | 24.0096 | 148.2422 | 172.2518 | 24.0096 | 148.2422 | 172.2518 | 0.007691%
15.1.11 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24 | 80.05 | 14.1886 | 83.4724 | 97.661 | 340.5264 | 2003.3376 | 2343.864 | 0.1047%
15.1.12 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 76.36 | 14.1886 | 78.9706 | 93.1592 | 28.3772 | 157.9412 | 186.3184 | 0.008319%
15.1.13 | 92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 70.17 | 12.444 | 73.1634 | 85.6074 | 24.888 | 146.3268 | 171.2148 | 0.007645%
15.1.14 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 122.78 | 19.6298 | 130.1618 | 149.7916 | 19.6298 | 130.1618 | 149.7916 | 0.006688%
15.1.15 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.68 | 6.1 | 4.4896 | 10.5896 | 12.2 | 8.9792 | 21.1792 | 0.0009456%
15.1.16 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 25.14 | 4.7092 | 38.3446 | 43.0538 | 9.4184 | 76.6892 | 86.1076 | 0.003845%
15.1.17 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 52 | 3.98 | 2.4766 | 2.379 | 4.8556 | 128.7832 | 123.708 | 252.4912 | 0.01127%
15.1.18 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.21 | 8.3814 | 15.0548 | 23.4362 | 8.3814 | 15.0548 | 23.4362 | 0.001046%
15.1.19 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 9.65 | 7.1614 | 4.6116 | 11.773 | 21.4842 | 13.8348 | 35.319 | 0.001577%
15.1.20 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.37 | 4.2334 | 8.418 | 12.6514 | 4.2334 | 8.418 | 12.6514 | 0.0005649%
15.1.21 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.49 | 8.3936 | 11.7242 | 20.1178 | 8.3936 | 11.7242 | 20.1178 | 0.0008982%
15.1.22 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.17 | 4.5384 | 5.429 | 9.9674 | 4.5384 | 5.429 | 9.9674 | 0.000445%
15.1.23 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 81 | 8.71 | 4.5384 | 6.0878 | 10.6262 | 367.6104 | 493.1118 | 860.7222 | 0.03843%
15.1.24 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.57 | 6.5026 | 11.2728 | 17.7754 | 6.5026 | 11.2728 | 17.7754 | 0.0007937%
15.1.25 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 16.5 | 3.0012 | 17.1288 | 20.13 | 75.03 | 428.22 | 503.25 | 0.02247%
15.1.26 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 36.79 | 5.4046 | 39.4792 | 44.8838 | 5.4046 | 39.4792 | 44.8838 | 0.002004%
15.1.27 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 298.6 | 30.48 | 24.4244 | 12.7612 | 37.1856 | 7293.1258 | 3810.4943 | 11103.6202 | 0.4958%
15.1.28 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 31.4 | 40.56 | 29.097 | 20.3862 | 49.4832 | 913.6458 | 640.1267 | 1553.7725 | 0.06937%
15.1.29 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.1 | 16.74 | 1.7934 | 18.6294 | 20.4228 | 0.17934 | 1.8629 | 2.0423 | 9.119e-05%
15.1.30 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 37 | 12.61 | 9.4916 | 5.4046 | 14.8962 | 351.1892 | 199.9702 | 551.1594 | 0.02461%
15.1.31 | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 12.46 | 6.4294 | 8.7718 | 15.2012 | 6.4294 | 8.7718 | 15.2012 | 0.0006787%
15.1.32 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 35.45 | 16.7628 | 26.4862 | 43.249 | 33.5256 | 52.9724 | 86.498 | 0.003862%
15.1.33 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 23.56 | 14.274 | 14.4692 | 28.7432 | 214.11 | 217.038 | 431.148 | 0.01925%
15.1.34 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 21.65 | 8.4546 | 17.9584 | 26.413 | 8.4546 | 17.9584 | 26.413 | 0.001179%
15.1.35 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 18.57 | 9.089 | 13.5664 | 22.6554 | 72.712 | 108.5312 | 181.2432 | 0.008092%
15.1.36 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 49 | 15.15 | 8.4302 | 10.0528 | 18.483 | 413.0798 | 492.5872 | 905.667 | 0.04044%
15.1.37 | 42.02.005 | CDHU | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | UN | 1 | 12712.3155 | 357.8571 | 15151.1678 | 15509.0249 | 357.8571 | 15151.1678 | 15509.0249 | 0.6925%
15.1.38 | 48.02.008 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS | un | 1 | 10433.93 | 142.6912 | 12586.7034 | 12729.3946 | 142.6912 | 12586.7034 | 12729.3946 | 0.5684%
15.1.39 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 18.82 | 10.4066 | 12.5538 | 22.9604 | 83.2528 | 100.4304 | 183.6832 | 0.008201%
15.1.40 | 12882 | ORSE | Pressurizador até 12mca/160w/220v | Un | 1 | 906.45 | 32.8912 | 1072.9778 | 1105.869 | 32.8912 | 1072.9778 | 1105.869 | 0.04938%
15.1.41 | 48.02.300 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | cj | 1 | 7135.6 | 103.4804 | 8601.9516 | 8705.432 | 103.4804 | 8601.9516 | 8705.432 | 0.3887%
15.2 |  |  | SANITÁRIA | [8 empty] | 79574.6122 | 3.553%
15.2.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 55.64 | 25.5956 | 42.2852 | 67.8808 | 25.5956 | 42.2852 | 67.8808 | 0.003031%
15.2.2 | 49.03.020 | CPOS/CDHU | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | UM | 4 | 348.09 | 290.7748 | 133.895 | 424.6698 | 1163.0992 | 535.58 | 1698.6792 | 0.07584%
15.2.3 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 | 78.25 | 27.145 | 68.32 | 95.465 | 461.465 | 1161.44 | 1622.905 | 0.07246%
15.2.4 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 111.8 | 30.6586 | 105.7374 | 136.396 | 30.6586 | 105.7374 | 136.396 | 0.00609%
15.2.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 24.13 | 10.5896 | 18.849 | 29.4386 | 31.7688 | 56.547 | 88.3158 | 0.003943%
15.2.6 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29 | 15.07 | 3.6844 | 14.701 | 18.3854 | 106.8476 | 426.329 | 533.1766 | 0.02381%
15.2.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | 785.85 | 97.1974 | 861.5396 | 958.737 | 2915.922 | 25846.188 | 28762.11 | 1.284%
15.2.8 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 71.11 | 8.0154 | 78.7388 | 86.7542 | 80.154 | 787.388 | 867.542 | 0.03873%
15.2.9 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 47.1 | 13.9324 | 43.5296 | 57.462 | 111.4592 | 348.2368 | 459.696 | 0.02053%
15.2.10 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 49 | 15.43 | 8.1496 | 10.675 | 18.8246 | 399.3304 | 523.075 | 922.4054 | 0.04118%
15.2.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 12.61 | 8.1618 | 7.2224 | 15.3842 | 204.045 | 180.56 | 384.605 | 0.01717%
15.2.12 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 17.42 | 8.8572 | 12.3952 | 21.2524 | 221.43 | 309.88 | 531.31 | 0.02372%
15.2.13 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 25.58 | 8.1496 | 20.618 | 28.7676 | 24.4488 | 61.854 | 86.3028 | 0.003853%
15.2.14 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 16.66 | 8.8694 | 11.4558 | 20.3252 | 390.2536 | 504.0552 | 894.3088 | 0.03993%
15.2.15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 12.37 | 8.1618 | 6.9296 | 15.0914 | 236.6922 | 200.9584 | 437.6506 | 0.01954%
15.2.16 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 45.71 | 14.8962 | 40.87 | 55.7662 | 163.8582 | 449.57 | 613.4282 | 0.02739%
15.2.17 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 17.75 | 10.8946 | 10.7604 | 21.655 | 65.3676 | 64.5624 | 129.93 | 0.005801%
15.2.18 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 31 | 8.1252 | 29.6948 | 37.82 | 8.1252 | 29.6948 | 37.82 | 0.001689%
15.2.19 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 43.63 | 14.1276 | 39.101 | 53.2286 | 14.1276 | 39.101 | 53.2286 | 0.002377%
15.2.20 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.97 | 3.3062 | 19.8372 | 23.1434 | 3.3062 | 19.8372 | 23.1434 | 0.001033%
15.2.21 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 107.9 | 108.62 | 70.6746 | 61.8418 | 132.5164 | 7625.7893 | 6672.7302 | 14298.5196 | 0.6384%
15.2.22 | 46.03.038 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 40.6 | 51.74 | 38.552 | 24.5708 | 63.1228 | 1565.2112 | 997.5745 | 2562.7857 | 0.1144%
15.2.23 | 46.03.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 25.6 | 84.27 | 57.8402 | 44.9692 | 102.8094 | 1480.7091 | 1151.2115 | 2631.9206 | 0.1175%
15.2.24 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60.2 | 47.81 | 32.1348 | 26.1934 | 58.3282 | 1934.515 | 1576.8427 | 3511.3576 | 0.1568%
15.2.25 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 17.4 | 37.71 | 32.1348 | 13.8714 | 46.0062 | 559.1455 | 241.3624 | 800.5079 | 0.03574%
15.2.26 | 46.03.080 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 97.3 | 43.64 | 32.1348 | 21.106 | 53.2408 | 3126.716 | 2053.6138 | 5180.3298 | 0.2313%
15.2.27 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 17.64 | 10.8946 | 10.6262 | 21.5208 | 10.8946 | 10.6262 | 21.5208 | 0.0009609%
15.2.28 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 8.68 | 6.1 | 4.4896 | 10.5896 | 103.7 | 76.3232 | 180.0232 | 0.008038%
15.2.29 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 12.4 | 7.0272 | 8.1008 | 15.128 | 119.4624 | 137.7136 | 257.176 | 0.01148%
15.2.30 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 14.57 | 6.5026 | 11.2728 | 17.7754 | 110.5442 | 191.6376 | 302.1818 | 0.01349%
15.2.31 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34 | 10.93 | 8.7474 | 4.5872 | 13.3346 | 297.4116 | 155.9648 | 453.3764 | 0.02024%
15.2.32 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 102 | 38.26 | 30.7562 | 15.921 | 46.6772 | 3137.1324 | 1623.942 | 4761.0744 | 0.2126%
15.2.33 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 27.69 | 5.9292 | 27.8526 | 33.7818 | 5.9292 | 27.8526 | 33.7818 | 0.001508%
15.2.34 | 12646 | ORSE | Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) | un | 1 | 4546.41 | 2562.3172 | 2984.303 | 5546.6202 | 2562.3172 | 2984.303 | 5546.6202 | 0.2477%
15.2.35 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 67.6 | 30.6708 | 51.8012 | 82.472 | 6.1342 | 10.3602 | 16.4944 | 0.0007365%
15.2.36 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19 | 11.47 | 0.7076 | 13.2858 | 13.9934 | 13.4444 | 252.4302 | 265.8746 | 0.01187%
15.2.37 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 17 | 17.07 | 2.9158 | 17.9096 | 20.8254 | 49.5686 | 304.4632 | 354.0318 | 0.01581%
15.2.38 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 37.67 | 10.736 | 35.4654 | 46.2014 | 10.736 | 35.4654 | 46.2014 | 0.002063%
15.3 |  |  | PLUVIAL | [8 empty] | 21589.6422 | 0.964%
15.3.1 | 3234 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 4 | 541.66 | 470.31 | 190.5152 | 660.8252 | 1881.24 | 762.0608 | 2643.3008 | 0.118%
15.3.2 | 6409 | ORSE | *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa | un | 2 | 454.9 | 268.705 | 286.273 | 554.978 | 537.41 | 572.546 | 1109.956 | 0.04956%
15.3.3 | 4283 | ORSE | RALO HEMISFERICO 100mm EM FERRO FUNDIDO (RALO ABACAXI) | UN | 2 | 44.33 | 20.8254 | 33.2572 | 54.0826 | 41.6508 | 66.5144 | 108.1652 | 0.004829%
15.3.4 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 71.11 | 8.0154 | 78.7388 | 86.7542 | 24.0462 | 236.2164 | 260.2626 | 0.01162%
15.3.5 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 47.1 | 13.9324 | 43.5296 | 57.462 | 208.986 | 652.944 | 861.93 | 0.03848%
15.3.6 | 89742 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 42.46 | 10.5774 | 41.2238 | 51.8012 | 10.5774 | 41.2238 | 51.8012 | 0.002313%
15.3.7 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 54.45 | 16.4822 | 49.9468 | 66.429 | 16.4822 | 49.9468 | 66.429 | 0.002966%
15.3.8 | 89599 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 26.13 | 7.4176 | 24.461 | 31.8786 | 7.4176 | 24.461 | 31.8786 | 0.001423%
15.3.9 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 31.94 | 4.7458 | 34.221 | 38.9668 | 4.7458 | 34.221 | 38.9668 | 0.00174%
15.3.10 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 84.2 | 47.26 | 22.6066 | 35.0506 | 57.6572 | 1903.4757 | 2951.2605 | 4854.7362 | 0.2168%
15.3.11 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 41.7 | 65.38 | 22.6066 | 57.157 | 79.7636 | 942.6952 | 2383.4469 | 3326.1421 | 0.1485%
15.3.12 | 46.01.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6 | 106.83 | 57.8402 | 72.4924 | 130.3326 | 347.0412 | 434.9544 | 781.9956 | 0.03492%
15.3.13 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 10.3 | 153.62 | 5.063 | 182.3534 | 187.4164 | 52.1489 | 1878.24 | 1930.3889 | 0.08619%
15.3.14 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 10.73 | 8.7474 | 4.5872 | 13.3346 | 157.4532 | 82.5696 | 240.0228 | 0.01072%
15.3.15 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 109.9 | 38.26 | 30.7562 | 15.921 | 46.6772 | 3380.1064 | 1749.7179 | 5129.8243 | 0.229%
15.3.16 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 12.61 | 9.4916 | 5.8926 | 15.3842 | 94.916 | 58.926 | 153.842 | 0.006869%
15.4 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | [8 empty] | 7857.7516 | 0.3508%
15.4.1 | 97.02.197 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA. | UN | 5 | 29.66 | 8.418 | 27.7672 | 36.1852 | 42.09 | 138.836 | 180.926 | 0.008078%
15.4.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 8 | 305.49 | 29.3288 | 343.369 | 372.6978 | 234.6304 | 2746.952 | 2981.5824 | 0.1331%
15.4.3 | 97.02.194 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME. | UN | 8 | 17.93 | 8.418 | 13.4566 | 21.8746 | 67.344 | 107.6528 | 174.9968 | 0.007813%
15.4.4 | 97.02.210 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | UN | 1 | 219.75 | 4.7702 | 263.3248 | 268.095 | 4.7702 | 263.3248 | 268.095 | 0.01197%
15.4.5 | 97.02.195 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | UN | 3 | 24.04 | 8.418 | 20.9108 | 29.3288 | 25.254 | 62.7324 | 87.9864 | 0.003929%
15.4.6 | 97.02.198 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UN | 2 | 15.53 | 8.418 | 10.5286 | 18.9466 | 16.836 | 21.0572 | 37.8932 | 0.001692%
15.4.7 | 97.02.195 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | UN | 37 | 24.04 | 8.418 | 20.9108 | 29.3288 | 311.466 | 773.6996 | 1085.1656 | 0.04845%
15.4.8 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 1 | 239.11 | 20.4838 | 271.2304 | 291.7142 | 20.4838 | 271.2304 | 291.7142 | 0.01302%
15.4.9 | 50.01.060 | CPOS/CDHU | ABRIGO PARA HIDRANTE/MANGUEIRA (EMBUTIR E EXTERNO) | UN | 4 | 545.37 | 224.907 | 440.4444 | 665.3514 | 899.628 | 1761.7776 | 2661.4056 | 0.1188%
15.4.10 | 97.02.195 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | UN | 2 | 24.04 | 8.418 | 20.9108 | 29.3288 | 16.836 | 41.8216 | 58.6576 | 0.002619%
15.4.11 | 97.02.195 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA. | UN | 1 | 24.04 | 8.418 | 20.9108 | 29.3288 | 8.418 | 20.9108 | 29.3288 | 0.00131%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 280455.3483 | 12.52%
16.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 216201.1203 | 9.653%
16.1.1 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 13.53 | 14.7254 | 1.7812 | 16.5066 | 14.7254 | 1.7812 | 16.5066 | 0.000737%
16.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 292 | 24.6 | 21.0694 | 8.9426 | 30.012 | 6152.2648 | 2611.2392 | 8763.504 | 0.3913%
16.1.3 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 86 | 20.47 | 15.921 | 9.0524 | 24.9734 | 1369.206 | 778.5064 | 2147.7124 | 0.09589%
16.1.4 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 23.9 | 21.0694 | 8.0886 | 29.158 | 105.347 | 40.443 | 145.79 | 0.006509%
16.1.5 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 31.66 | 26.1324 | 12.4928 | 38.6252 | 26.1324 | 12.4928 | 38.6252 | 0.001725%
16.1.6 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 258 | 26.98 | 8.1496 | 24.766 | 32.9156 | 2102.5968 | 6389.628 | 8492.2248 | 0.3792%
16.1.7 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 152.7 | 27.82 | 4.3066 | 29.6338 | 33.9404 | 657.6178 | 4525.0813 | 5182.6991 | 0.2314%
16.1.8 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 206.4 | 38.06 | 4.9532 | 41.48 | 46.4332 | 1022.3405 | 8561.472 | 9583.8125 | 0.4279%
16.1.9 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.4 | 54.74 | 5.917 | 60.8658 | 66.7828 | 61.5368 | 633.0043 | 694.5411 | 0.03101%
16.1.10 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 83.6 | 10.93 | 3.6356 | 9.699 | 13.3346 | 303.9362 | 810.8364 | 1114.7726 | 0.04977%
16.1.11 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1935.3 | 3.47 | 1.647 | 3.3184 | 4.9654 | 3187.4391 | 6422.0995 | 9609.5386 | 0.4291%
16.1.12 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3658.8 | 4.9 | 2.074 | 3.904 | 5.978 | 7588.3512 | 14283.9552 | 21872.3064 | 0.9766%
16.1.13 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 677 | 7.39 | 2.7816 | 6.2342 | 9.0158 | 1883.1432 | 4220.5534 | 6103.6966 | 0.2725%
16.1.14 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69.9 | 10.22 | 3.6478 | 8.8206 | 12.4684 | 254.9812 | 616.5599 | 871.5412 | 0.03891%
16.1.15 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 185.57 | 114.924 | 111.4714 | 226.3954 | 229.848 | 222.9428 | 452.7908 | 0.02022%
16.1.16 | 21.12.020 | CDHU | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 54.27 | 31.8542 | 34.3552 | 66.2094 | 95.5626 | 103.0656 | 198.6282 | 0.008869%
16.1.17 | 40.02.080 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | UN | 1 | 75.89 | 25.7054 | 65.9044 | 91.6098 | 25.7054 | 65.9044 | 91.6098 | 0.00409%
16.1.18 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 46.67 | 31.8786 | 25.0588 | 56.9374 | 255.0288 | 200.4704 | 455.4992 | 0.02034%
16.1.19 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 74.67 | 50.1054 | 40.992 | 91.0974 | 50.1054 | 40.992 | 91.0974 | 0.004067%
16.1.20 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 66.13 | 43.9444 | 36.7342 | 80.6786 | 87.8888 | 73.4684 | 161.3572 | 0.007204%
16.1.21 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 38.2 | 25.7908 | 20.8132 | 46.604 | 593.1884 | 478.7036 | 1071.892 | 0.04786%
16.1.22 | 92356 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", COM FURO PARA SAÍDA DE CABO DE SOM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26 | 12.02 | 11.773 | 2.8914 | 14.6644 | 306.098 | 75.1764 | 381.2744 | 0.01702%
16.1.23 | 92536 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 12.02 | 11.773 | 2.8914 | 14.6644 | 211.914 | 52.0452 | 263.9592 | 0.01179%
16.1.24 | 92526 | SINAPI | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 212 | 11.9 | 11.773 | 2.745 | 14.518 | 2495.876 | 581.94 | 3077.816 | 0.1374%
16.1.25 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 45.56 | 31.8786 | 23.7046 | 55.5832 | 1083.8724 | 805.9564 | 1889.8288 | 0.08438%
16.1.26 | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 59.58 | 40.931 | 31.7566 | 72.6876 | 40.931 | 31.7566 | 72.6876 | 0.003245%
16.1.27 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 51.04 | 34.77 | 27.4988 | 62.2688 | 347.7 | 274.988 | 622.688 | 0.0278%
16.1.28 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 72 | 58.47 | 40.931 | 30.4024 | 71.3334 | 2947.032 | 2188.9728 | 5136.0048 | 0.2293%
16.1.29 | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 62.75 | 40.931 | 35.624 | 76.555 | 900.482 | 783.728 | 1684.21 | 0.0752%
16.1.30 | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 85.3 | 59.0846 | 44.9814 | 104.066 | 118.1692 | 89.9628 | 208.132 | 0.009293%
16.1.31 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 85 | 31.58 | 22.7042 | 15.8234 | 38.5276 | 1929.857 | 1344.989 | 3274.846 | 0.1462%
16.1.32 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 33.72 | 22.7042 | 18.4342 | 41.1384 | 249.7462 | 202.7762 | 452.5224 | 0.0202%
16.1.33 | 245621 | CDHU | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 119.44 | 52.277 | 93.4398 | 145.7168 | 104.554 | 186.8796 | 291.4336 | 0.01301%
16.1.34 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 438.52 | 94.5988 | 440.3956 | 534.9944 | 189.1976 | 880.7912 | 1069.9888 | 0.04777%
16.1.35 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.06 | 2.5132 | 122 | 124.5132 | 2.5132 | 122 | 124.5132 | 0.005559%
16.1.36 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37 | 12.99 | 3.3794 | 12.4684 | 15.8478 | 125.0378 | 461.3308 | 586.3686 | 0.02618%
16.1.37 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 57.41 | 6.7832 | 63.257 | 70.0402 | 33.916 | 316.285 | 350.201 | 0.01564%
16.1.38 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32 | 60.86 | 9.455 | 64.7942 | 74.2492 | 302.56 | 2073.4144 | 2375.9744 | 0.1061%
16.1.39 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 65.11 | 13.0174 | 66.4168 | 79.4342 | 26.0348 | 132.8336 | 158.8684 | 0.007093%
16.1.40 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 71.29 | 19.3248 | 67.649 | 86.9738 | 38.6496 | 135.298 | 173.9476 | 0.007767%
16.1.41 | 37.13.640 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 2 | 157.61 | 38.552 | 153.7322 | 192.2842 | 77.104 | 307.4644 | 384.5684 | 0.01717%
16.1.42 | 37.25.100 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70 A ATÉ 150 A | un | 1 | 518.08 | 105.8472 | 526.2104 | 632.0576 | 105.8472 | 526.2104 | 632.0576 | 0.02822%
16.1.43 | 37.24.044 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5KV, 3F+N, UM ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20us, In=20ka/40ka classe 2 | UN | 14 | 2892.44 | 40.4186 | 3488.3582 | 3528.7768 | 565.8604 | 48837.0148 | 49402.8752 | 2.206%
16.1.44 | 37.24.042 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 4 | 71.63 | 40.4186 | 815.57 | 855.9886 | 161.6744 | 3262.28 | 3423.9544 | 0.1529%
16.1.45 | 38.12.255 | CDHU | DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 532.2 | 52.277 | 597.007 | 649.284 | 52.277 | 597.007 | 649.284 | 0.02899%
16.1.46 | 23.23.563 | CDHU | Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 347.23 | 52.277 | 371.3436 | 423.6206 | 104.554 | 742.6872 | 847.2412 | 0.03783%
16.1.47 | 38.21.920 | CDHU | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 29.4 | 88.38 | 32.1348 | 75.6888 | 107.8236 | 944.7631 | 2225.2507 | 3170.0138 | 0.1415%
16.1.48 | 38.23.020 | CDHU | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm | UN | 22 | 24.38 | 16.0674 | 13.6762 | 29.7436 | 353.4828 | 300.8764 | 654.3592 | 0.02922%
16.1.49 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113.6 | 27.62 | 16.47 | 17.2264 | 33.6964 | 1870.992 | 1956.919 | 3827.911 | 0.1709%
16.1.50 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1099.6 | 23.07 | 15.494 | 12.6514 | 28.1454 | 17037.2024 | 13911.4794 | 30948.6818 | 1.382%
16.1.51 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 42.9 | 19.22 | 8.0276 | 15.4208 | 23.4484 | 344.384 | 661.5523 | 1005.9364 | 0.04491%
16.1.52 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133.2 | 21.28 | 11.6022 | 14.3594 | 25.9616 | 1545.413 | 1912.6721 | 3458.0851 | 0.1544%
16.1.53 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41.4 | 27.33 | 9.211 | 24.1316 | 33.3426 | 381.3354 | 999.0482 | 1380.3836 | 0.06163%
16.1.54 | 38.04.080 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | m | 1 | 77.28 | 51.3986 | 42.883 | 94.2816 | 51.3986 | 42.883 | 94.2816 | 0.00421%
16.1.55 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | un | 29 | 239.11 | 20.4838 | 271.2304 | 291.7142 | 594.0302 | 7865.6816 | 8459.7118 | 0.3777%
16.1.56 | 41.20.080 | CPOS/CDHU | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | un | 92 | 10.43 | 5.2338 | 7.4908 |  | 481.5096 | 689.1536 | 1170.6632 | 0.05227%
16.1.57 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | 48.98 | 17.0556 | 42.7 | 59.7556 | 34.1112 | 85.4 | 119.5112 | 0.005336%
16.1.58 | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3341 | 261.69 | 3814.33 | 4076.02 | 261.69 | 3814.33 | 4076.02 | 0.182%
16.1.59 | 101527 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN 100 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 153.51 | 21.4232 | 165.859 | 187.2822 | 21.4232 | 165.859 | 187.2822 | 0.008362%
16.1.60 | 101521 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN 100 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 563.46 | 21.4232 | 665.998 | 687.4212 | 21.4232 | 665.998 | 687.4212 | 0.03069%
16.1.61 | 112412 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, PARA 54 DISJUNTORES DIN, 100 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 928.47 | 21.4232 | 1111.3102 | 1132.7334 | 42.8464 | 2222.6204 | 2265.4668 | 0.1012%
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 24592.7478 | 1.098%
16.2.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 115.57 | 29.6948 | 111.3006 | 140.9954 | 534.5064 | 2003.4108 | 2537.9172 | 0.1133%
16.2.2 | 41.31.040 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | un | 25 | 325.17 | 25.7054 | 371.0996 | 396.805 | 642.635 | 9277.49 | 9920.125 | 0.4429%
16.2.3 | 41.14.310 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR RECUADO, PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 15 W / 18 W / 20 W / 23 W / 26 W | UN | 10 | 106.16 | 25.7054 | 103.8464 | 129.5518 | 257.054 | 1038.464 | 1295.518 | 0.05784%
16.2.4 | 41.14.560 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA COM ALETAS PARABÓLICAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W / 54 W | un | 50 | 163.6 | 25.7054 | 173.8866 | 199.592 | 1285.27 | 8694.33 | 9979.6 | 0.4456%
16.2.5 | 41.11.712 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W | UN | 6 | 117.43 | 45.201 | 98.0636 | 143.2646 | 271.206 | 588.3816 | 859.5876 | 0.03838%
16.3 |  |  | SPDA | [8 empty] | 39661.4802 | 1.771%
16.3.1 | 42.05.380 | CPOS/CDHU | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 MM E TAMPA | un | 1 | 345.22 | 64.2574 | 356.911 | 421.1684 | 64.2574 | 356.911 | 421.1684 | 0.0188%
16.3.2 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 9 | 1114.8 | 364.4628 | 995.5932 | 1360.056 | 3280.1652 | 8960.3388 | 12240.504 | 0.5465%
16.3.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 55.08 | 9.0402 | 58.1574 | 67.1976 | 81.3618 | 523.4166 | 604.7784 | 0.027%
16.3.4 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 154.74 | 27.7428 | 161.04 | 188.7828 | 249.6852 | 1449.36 | 1699.0452 | 0.07586%
16.3.5 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 147.05 | 9.6136 | 169.7874 | 179.401 | 9.6136 | 169.7874 | 179.401 | 0.00801%
16.3.6 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 175.8 | 11.895 | 202.581 | 214.476 | 23.79 | 405.162 | 428.952 | 0.01915%
16.3.7 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 24 | 31.84 | 13.6152 | 25.2296 | 38.8448 | 326.7648 | 605.5104 | 932.2752 | 0.04163%
16.3.8 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 152.07 | 84.4606 | 101.0648 | 185.5254 | 84.4606 | 101.0648 | 185.5254 | 0.008284%
16.3.9 | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 35.68 | 26.3032 | 17.2264 | 43.5296 | 26.3032 | 17.2264 | 43.5296 | 0.001944%
16.3.10 | 39.04.070 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM2 | M | 265 | 41.44 | 9.638 | 40.9188 | 50.5568 | 2554.07 | 10843.482 | 13397.552 | 0.5982%
16.3.11 | 39.04.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM2 | M | 120 | 58.69 | 12.8588 | 58.743 | 71.6018 | 1543.056 | 7049.16 | 8592.216 | 0.3836%
16.3.12 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10 | 72.36 | 53.3384 | 34.9408 | 88.2792 | 533.384 | 349.408 | 882.792 | 0.03942%
16.3.13 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 5 | 8.81 | 2.8182 | 7.93 | 10.7482 | 14.091 | 39.65 | 53.741 | 0.002399%
17 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | 65671.6362 | 2.932%
17.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 62476.7856 | 2.79%
17.1.1 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 98 | 32.14 | 6.9296 | 67.3196 | 74.2492 | 679.1008 | 6597.3208 | 7276.4216 | 0.3249%
17.1.2 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 22 | 48.77 | 6.5392 | 52.9602 | 59.4994 | 143.8624 | 1165.1244 | 1308.9868 | 0.05845%
17.1.3 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 84 | 60.86 | 6.9296 | 67.3196 | 74.2492 | 582.0864 | 5654.8464 | 6236.9328 | 0.2785%
17.1.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 67.59 | 4.087 | 78.3728 | 82.4598 | 32.696 | 626.9824 | 659.6784 | 0.02945%
17.1.5 | 39.24.173 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X A MM2, ISOLAMENTO 500V - ISOLAÇÃO PP 70ºC | M | 128 | 22.64 | 7.7104 | 19.9104 | 27.6208 | 986.9312 | 2548.5312 | 3535.4624 | 0.1579%
17.1.6 | 43.20.130 | CPOS/CDHU | CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO NA VERTICAL - 39 X 22 X 6 CM | UN | 16 | 43.26 | 17.3972 | 35.38 | 52.7772 | 278.3552 | 566.08 | 844.4352 | 0.0377%
17.1.7 | 61.20.130 | CPOS/CDHU | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | KG | 636 | 52.17 | 37.2222 | 26.4252 | 63.6474 | 23673.3192 | 16806.4272 | 40479.7464 | 1.807%
17.1.8 | 61.10.310 | CPOS/CDHU | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15 CM (6') | M | 24 | 28.27 | 17.2752 | 17.2142 | 34.4894 | 414.6048 | 413.1408 | 827.7456 | 0.03696%
17.1.9 | 61.10.300 | CPOS/CDHU | DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10 CM (4') | M | 28 | 24.29 | 17.2752 | 12.3586 | 29.6338 | 483.7056 | 346.0408 | 829.7464 | 0.03705%
17.1.10 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 18 | 21.75 | 12.7856 | 13.7494 | 26.535 | 230.1408 | 247.4892 | 477.63 | 0.02133%
17.2 |  |  | EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 3194.8506 | 0.1426%
17.2.1 | 43.05.030 | CPOS/CDHU | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190 M3 / H | UN | 1 | 484.29 | 64.2574 | 526.5764 | 590.8338 | 64.2574 | 526.5764 | 590.8338 | 0.02638%
17.2.2 | 43.05.030 | CPOS/CDHU | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190 M3 / H | UN | 1 | 484.29 | 64.2574 | 526.5764 | 590.8338 | 64.2574 | 526.5764 | 590.8338 | 0.02638%
17.2.3 | 43.05.100 | CPOS/CDHU | INSUFLADOR DE AR COMPACTO, PARA RENOVAÇÃO DE AR EM AMBIENTES, VAZÃO MÁXIMA 93 M3 / H | UN | 3 | 388.62 | 64.2574 | 409.859 | 474.1164 | 192.7722 | 1229.577 | 1422.3492 | 0.06351%
17.2.4 | 43.05.030 | CPOS/CDHU | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190 M3 / H | UN | 1 | 484.29 | 64.2574 | 526.5764 | 590.8338 | 64.2574 | 526.5764 | 590.8338 | 0.02638%
18 |  |  | DADOS E VOZ | [8 empty] | 8636.3593 | 0.3856%
18.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 24.6 | 21.5574 | 8.9426 | 30.5 | 603.6072 | 250.3928 | 854 | 0.03813%
18.2 | 40.02.080 | CPOS/CDHU | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA , 300 X 300 X 120 MM | UN | 4 | 75.89 | 25.7054 | 66.8804 | 92.5858 | 102.8216 | 267.5216 | 370.3432 | 0.01654%
18.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 18 | 50.52 | 14.7376 | 46.8968 | 61.6344 | 265.2768 | 844.1424 | 1109.4192 | 0.04953%
18.4 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82 | 27.62 | 16.47 | 17.2264 | 33.6964 | 1350.54 | 1412.5648 | 2763.1048 | 0.1234%
18.5 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55.7 | 23.07 | 15.494 | 12.6514 | 28.1454 | 863.0158 | 704.683 | 1567.6988 | 0.07%
18.6 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 44.8 | 21.28 | 11.6022 | 14.3594 | 25.9616 | 519.7786 | 643.3011 | 1163.0797 | 0.05193%
18.7 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16 | 27.33 | 9.211 | 24.1316 | 33.3426 | 147.376 | 386.1056 | 533.4816 | 0.02382%
18.8 | 69.20.340 | CPOS/CDHU | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | cj | 10 | 22.56 | 12.8588 | 14.6644 | 27.5232 | 128.588 | 146.644 | 275.232 | 0.01229%
19 |  |  | GASES MEDICINAIS | [8 empty] | 19730.0962 | 0.8809%
19.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 100 | 68 | 18.6538 | 102.4678 | 121.1216 | 1865.38 | 10246.78 | 12112.16 | 0.5408%
19.2 | 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 29.24 | 19.5932 | 16.0796 | 35.6728 | 195.932 | 160.796 | 356.728 | 0.01593%
19.3 | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50 | 21.69 | 14.701 | 11.7608 | 26.4618 | 735.05 | 588.04 | 1323.09 | 0.05907%
19.4 | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 14.24 | 9.821 | 7.5518 | 17.3728 | 98.21 | 75.518 | 173.728 | 0.007757%
19.5 | 24.26.01 | CDHU | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 8 | 113.5425 | 13.1913 | 125.3306 | 138.5219 | 105.53 | 1002.6448 | 1108.1748 | 0.04948%
19.6 | 8733 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 1 | 1309.64 | 16.6774 | 1581.0834 | 1597.7608 | 16.6774 | 1581.0834 | 1597.7608 | 0.07134%
19.7 | 8732 | ORSE | Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 1 | 867.11 | 12.4928 | 1045.3814 | 1057.8742 | 12.4928 | 1045.3814 | 1057.8742 | 0.04723%
19.8 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 67.59 | 4.087 | 78.3728 | 82.4598 | 24.522 | 470.2368 | 494.7588 | 0.02209%
19.9 | 12313 | ORSE | Corrente galvanizada | m | 4 | 24.77 | 7.259 | 22.9604 | 30.2194 | 29.036 | 91.8416 | 120.8776 | 0.005397%
19.10 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 43.7 | 20.7888 | 32.5252 | 53.314 | 166.3104 | 260.2016 | 426.512 | 0.01904%
19.11 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 40 | 19.64 | 11.7486 | 12.2122 | 23.9608 | 469.944 | 488.488 | 958.432 | 0.04279%
20 |  |  | URBANIZAÇÃO | [8 empty] | 11848.4552 | 0.529%
20.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [8 empty] | 3213.7539 | 0.1435%
20.1.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 14.59 | 180.55 | 52.399 | 167.872 | 220.271 | 764.5014 | 2449.2525 | 3213.7539 | 0.1435%
20.2 |  |  | PAISAGISMO | [8 empty] | 1932.4654 | 0.08628%
20.2.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 72.66 | 21.8 | 4.27 | 22.326 | 26.596 | 310.2582 | 1622.2072 | 1932.4654 | 0.08628%
20.3 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 6702.2359 | 0.2992%
20.3.1 | 12043 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | m² | 0.6 | 9156.06 | 115.9488 | 11054.4444 | 11170.3932 | 69.5693 | 6632.6666 | 6702.2359 | 0.2992%
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 143455.0777 | 6.405%
21.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 389.78 | 15 | 18.3 | 0 | 18.3 | 7132.974 | 0 | 7132.974 | 0.3185%
21.2 | 34.05.290 | CPOS/CDHU | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 15.84 | 1527.84 | 129.4298 | 1734.535 | 1863.9648 | 2050.168 | 27475.0344 | 29525.2024 | 1.318%
21.3 | 34.05.270 | CPOS/CDHU | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | M2 | 156.528 | 240.22 | 0 | 293.0684 | 293.0684 | 0 | 45873.4105 | 45873.4105 | 2.048%
21.4 | 12.01.021 | CPOS/CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 155.5733 | 68.62 | 61.0122 | 22.7042 | 83.7164 | 9491.8713 | 3532.1681 | 13024.0394 | 0.5815%
21.5 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 14.0016 | 64.29 | 78.4338 | 0 | 78.4338 | 1098.1987 | 0 | 1098.1987 | 0.04903%
21.6 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para fundação (com reaproveitamento 2x) | M2 | 46.672 | 104.54 | 75.3716 | 52.1672 | 127.5388 | 3517.7433 | 2434.7476 | 5952.4909 | 0.2658%
21.7 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.46672 | 211.23 | 39.223 | 218.4776 | 257.7006 | 18.3062 | 101.9679 | 120.274 | 0.00537%
21.8 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 9.3344 | 500.13 | 0 | 610.1586 | 610.1586 | 0 | 5695.4644 | 5695.4644 | 0.2543%
21.9 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 9.3344 | 180.76 | 220.5272 | 0 | 220.5272 | 2058.4891 | 0 | 2058.4891 | 0.09191%
21.10 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 933.44 | 10.49 | 3.355 | 9.4428 | 12.7978 | 3131.6912 | 8814.2872 | 11945.9784 | 0.5334%
21.11 | 32.16.010 | CPOS/CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 9.3344 | 20.41 | 10.4554 | 14.4448 | 24.9002 | 97.5949 | 134.8335 | 232.4284 | 0.01038%
21.12 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 7.0008 | 19.99 | 24.3878 | 0 | 24.3878 | 170.7341 | 0 | 170.7341 | 0.007623%
21.13 | 14.01.060 | CPOS/CDHU | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 34.784 | 132.48 | 47.1408 | 114.4848 | 161.6256 | 1639.7456 | 3982.2393 | 5621.9849 | 0.251%
21.13 | 14.10.121 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C | M2 | 65.384 | 111.99 | 47.1408 | 89.487 | 136.6278 | 3082.2541 | 5851.018 | 8933.2721 | 0.3989%
21.14 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 0.62229 | 532.37 | 156.8676 | 492.6238 | 649.4914 | 97.6177 | 306.5565 | 404.1742 | 0.01805%
21.15 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.62229 | 124.86 | 152.3292 | 0 | 152.3292 | 94.7934 | 0 | 94.7934 | 0.004232%
21.16 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 62.2293 | 10.49 | 3.355 | 9.4428 | 12.7978 | 208.7794 | 587.6191 | 796.3986 | 0.03556%
21.17 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | Forma em madeira comum para estrutura (com reaproveitamento 2x) | M2 | 3.1115 | 257.97 | 86.9738 | 227.7496 | 314.7234 | 270.6161 | 708.6353 | 979.2514 | 0.04372%
21.18 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | M2 | 69.568 | 7.33 | 6.1244 | 2.8182 | 8.9426 | 426.0623 | 196.0565 | 622.1188 | 0.02778%
21.19 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | M2 | 69.568 | 23.57 | 16.8238 | 11.9316 | 28.7554 | 1170.3981 | 830.0575 | 2000.4557 | 0.08932%
21.20 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | Reboco | M2 | 69.568 | 13.82 | 14.4936 | 2.3668 | 16.8604 | 1008.2908 | 164.6535 | 1172.9443 | 0.05237%
[9 empty] | Totais -> |  |  | 2239687.8026 | 100%
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
JORGE FRANZ AMARILLA TERRA
ENGENHEIRO CIVIL 5055632527

## CPUS
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  |  |  |  | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: |  |  | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  |  |  |  | 22% |  | 71.46% |  |  | 19/12/2024
Bancos: |  |  |  |  | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: |  |  | Revisão:
SINAPI (08/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (09/2024) - EMOP (03/2024) |  |  |  |  | 15.6% |  | 115.5% |  |  | 02
Item | Código | Banco | Descrição |  | Und | Und | Quant. |  |  | Total
Composições Principais
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2287 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1
Insumo | 6702001 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%) | Serviços |  | UN | 1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU1926 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M2XMÊS | 1
Composição Auxiliar | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 0.416 | 0
Insumo | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | M2/MES | 1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 0
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 0
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1.103 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.131 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 0
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.753 | 0
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.12 | 0
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 0
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1.103 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2101 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1
Insumo | C.06.000.022011 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200KGF/M² | Material |  | m² | 1 | 0
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 0
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 0
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 0
Insumo | C.06.000.022012 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300KGF/M² | Material |  | m² | 1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
3.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2102 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1
Insumo | C.06.000.022013 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300KGF/M² | Material |  | m² | 1 | 0
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.9 | 0
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 0.45 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2285 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0
Composição Auxiliar | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1.02 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0
Composição Auxiliar | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1.02 | 0
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
7.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2425 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 110271 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | UN | 0.857 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
14.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | 53 |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.864 | 0
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.864 | 0
Insumo | 000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.2 | 0
Insumo | 00021059 | SINAPI | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00011731 | SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material |  | UN | 0.1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
15.1.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.26 | 0 | 31.05 | 163.323
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.506 | 0 | 37.08 | 130.0025
Insumo | 6701060 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | Material |  | UN | 1 | 0 | 12418.99 | 12418.99
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 12712.3155
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
15.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2094 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0875 | 0
Insumo | 6457 | ORSE | Curva 45º Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm | Material |  | un | 1 | 0
Insumo | 00000306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
19.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | Edificação |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 0 | 43.25 | 10.8125
Insumo | 016202 | SBC | TARUGO ACO INOX 5/8" (20cm) | Material |  | UN | 1 | 0 |  | 0
Insumo | 85001 | SIURB | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO | Material |  | Un | 1 | 0 | 102.73 | 102.73
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 113.5425
[5 empty] | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>

## BDI SEM DESONERAÇÃO
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 22% | 71.46% | 19/12/2024
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (08/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (09/2024) - EMOP (03/2024) |  | 15.6% | 115.5% | 02
Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓD | GERAL VALORES PROPOSTOS (%) | EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1 | Administração Central | AC | 3% | 1.5%
2 | Riscos | R | 1.27% | 0.85%
3 | Seguros e Garantias | SG | 0.8% | 0.48%
4 | Despesas Financeiras | DF | 0.59% | 0.85%
5 | Lucro | L | 7.18% | 3.5%
6 | Impostos | I | 7.15% | 7.15%
6.1 | PIS |  | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3% | 3%
6.3 | ISSQN |  | 3.5% | 3.5%
6.4 | CPRB |  | 0% | 0%
BDI |  |  | 22% | 15.6%
FONTE:
1. | Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013
2. | ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Paulo Henrique Barbosa
Engenheiro Civil - CREA SP 5061346283

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  | 22% | 71.46% | 19/12/2024
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (08/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (09/2024) - EMOP (03/2024) |  | 15.6% | 115.5% | 02
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 1% | 1%
A | Total |  | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.97% | Não incide
B2 | Feriados |  | 4.69% | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.85% | 0.64%
B4 | 13º Salário |  | 11.06% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva |  | 1.35% | Não incide
B8 | Auxílo Acidente de Trabalho |  | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 11.74% | 8.85%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.03%
B | Total |  | 48.6% | 18.53%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 4.83% | 3.64%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.11% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas |  | 2.34% | 1.76%
C4 | Depósito Recisão sem justa causa |  | 2.65% | 2%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.41% | 0.31%
C | Total |  | 10.34% | 7.8%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 18.37% | 7%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.428% | 0.3252%
D | Total |  | 18.8% | 7.33%
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 115.5% | 71.46%
FONTE:
1. | SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Paulo Henrique Barbosa
Engenheiro Civil - CREA SP 5061346283

## JUSTIFICATIVAS CPUS
JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  |  |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m² |  |  |  | 22% | 71.46% | 19/12/2024
Bancos: |  |  |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (08/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (03/2024) - ORSE (09/2024) - EMOP (03/2024) |  |  |  | 15.6% | 115.5% | 02
ITEM | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA | JUSTIFICATIVA
1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU 02.02.150 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
2 | 11703 | ORSE 11703 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
3 | 4656 | ORSE 4656 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
4 | 012208 | SBC 012208 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
5 | 052032 | SBC 052032 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
6 | 05.07.040 | CPOS/CDHU 05.07.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
7 | CPU2287 | SETOP ED-50393 | Utilizada composição SETOP para referência de mobilização e desmobilização.
8 | CPU1926 | SINAPI 97063 + INSUMO SINAPI 20193 | Junção do insumo de locação de andaime m2xmês com a montagem e desmontagem do andaime em m2, sendo coeficiente de 0,416 que corresponde à 1m2 em proporção à área do andaime informado no insumo.
9 | CPU2288 | SINAPI 96557 | Utilizada composição de referência SINAPI e subsituído o insumo 1525 por 34493 para adequação da resistencia necessaria.
10 | 000128 | SBC 000128 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
11 | CPU2284 | SINAPI 103672 | Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
12 | CPU2283 | SINAPI 103675 | Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
13 | CPU2101 | CPOS 13.01.310 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
14 | CPU2100 | CPOS 13.01.320 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
15 | CPU2102 | CPOS 13.01.330 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
16 | 10783 | ORSE 10783 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
17 | CPU1942 | SINAPI 96359 | Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI
18 | CPU2285 | SINAPI 96359 | Utilizada composição de referência SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
19 | CPU2286 | SINAPI 96359 | Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
20 | 100113 | SBC 100113 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
21 | 110015 | SBC 110015 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
22 | 23.08.242 | CPOS/CDHU 23.08.242 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
23 | CPU2201 | ORSE 11946 + SINAPI 102166 | Composição criada de acordo com o projeto utilizando área conforme detalhamento.
24 | 25.02.110 | CPOS/CDHU 25.02.110 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
25 | 14.003.0205-0 | EMOP 14.003.0205-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
26 | 12098 | ORSE 12098 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
27 | 28.20.650 | CPOS/CDHU 28.20.650 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
28 | 13110 | ORSE 13110 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
29 | 112597 | SBC 112597 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
30 | 140560 | SBC 140560 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
31 | 28.01.550 | CPOS/CDHU 28.01.550 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
32 | 110108 | SBC 110108 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
33 | 2180 | ORSE 2180 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
34 | 10168 | ORSE 10168 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
35 | 11233 | ORSE 11233 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
36 | 12492 | ORSE 12492 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
37 | 44.01.040 | CPOS/CDHU 44.01.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
38 | 170124 | IOPES 170124 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
39 | 44.01.850 | CPOS/CDHU 44.01.850 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
40 | 44.02.200 | CPOS/CDHU 44.02.200 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
41 | 13262 | ORSE 13262 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
42 | 44.03.300 | CPOS/CDHU 44.03.300 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
43 | 44.03.316 | CPOS/CDHU 44.03.316 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
44 | 9676 | ORSE 9676 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
45 | 11747 | ORSE 11747 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
46 | 9503 | ORSE 9503 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
47 | 13113 | ORSE 13113 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
48 | CPU2105 | SBC 053037 | Utilizada composição do SBC visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Alteração do insumo SBC 007506 para o insumo SINAPI 00021059
49 | 18.050.0120-0 | EMOP 18.050.0120-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
50 | 054668 | SBC 054668 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
51 | 45.03.110 | CPOS/CDHU 45.03.110 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
52 | CPU2194 | SBC 077390 + COTAÇÃO | Utilizada mão de obra de instalação do pressurizador conforme composição SBC de referência e insumo conforme cotação realizada.
53 | 48.02.008 | CPOS/CDHU 48.02.008 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
54 | 12882 | ORSE 12882 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
54 | 48.02.300 | CPOS/CDHU 48.02.300 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
55 | 4883 | ORSE 4883 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
56 | 46.03.050 | CPOS/CDHU 46.03.050 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
57 | 46.03.038 | CPOS/CDHU 46.03.038 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
59 | 46.03.040 | CPOS/CDHU 46.03.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
60 | 46.01.040 | CPOS/CDHU 46.01.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
61 | 46.02.010 | CPOS/CDHU 46.02.010 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
62 | 46.03.080 | CPOS/CDHU 46.03.080 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
63 | 1595 | ORSE 1595 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
64 | 9760 | ORSE 9760 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
65 | 12646 | ORSE 12646 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
66 | 3234 | ORSE 3234 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
67 | 6409 | ORSE 6409 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
68 | 053039 | SBC 053039 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
69 | 054083 | SBC 054083 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
70 | 46.05.020 | CPOS/CDHU 46.05.020 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
71 | 46.05.040 | CPOS/CDHU 46.05.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
72 | 46.01.070 | CPOS/CDHU 46.01.070 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
73 | CPU2094 | SINAPI 83535 | Utilizada composição SINAPI de referência na qual foi descontinuada em 2020 e atualizados os insumos para o SINAPI da data base do orçamento, sendo eles, 00020079 para 00020078 com conversão de coeficiente proporcional ao consumo da embalagem e 00042692 por 6457 ORSE visto que não possui esse diametro e inclinação no SINAPI.
74 | 12889 | ORSE 12889 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
75 | 12888 | ORSE 12888 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
76 | 97.02.210 | CPOS/CDHU 97.02.210 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
77 | 11853 | ORSE 11853 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
78 | 97.02.198 | CPOS/CDHU 97.02.198 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
79 | 12884 | ORSE 12884 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
80 | 50.05.312 | CPOS/CDHU 50.05.312 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
81 | 10785 | ORSE 10785 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
82 | 160612 | IOPES 160612 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
83 | 05.054.0115-0 | EMOP 05.054.0115-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
84 | 9925 | ORSE 9925 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
85 | 063445 | SBC 063445 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
86 | 063444 | SBC 063444 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
87 | 040395 | SBC 040395 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
88 | 063111 | SBC 063111 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
89 | 078583 | SBC 078583 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
90 | 062690 | SBC 062690 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
91 | 061461 | SBC 061461 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
92 | 061462 | SBC 061462 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
93 | 059208 | SBC 059208 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
94 | 062002 | SBC 062002 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
95 | 062568 | SBC 062568 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
96 | 064035 | SBC 064035 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
97 | 151324 | IOPES 151324 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
98 | 064563 | SBC 064563 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
99 | 37.24.042 | CPOS/CDHU 37.24.042 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
100 | 064819 | SBC 064819 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
101 | 13149 | ORSE 13149 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
102 | 063612 | SBC 063612 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
103 | 063052 | SBC 063052 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
104 | 060107 | SBC 060107 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
105 | 8685 | ORSE 8685 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
106 | 9524 | ORSE 9524 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
107 | 062562 | SBC 062562 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
108 | 38.04.080 | CPOS/CDHU 38.04.080 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
109 | 8662 | ORSE 8662 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
110 | 061236 | SBC 061236 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
111 | 064500 | SBC 064500 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
112 | 062300 | SBC 062300 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
113 | 41.31.040 | CPOS/CDHU 41.31.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
114 | 060121 | SBC 060121 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
115 | 13158 | ORSE 13158 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
116 | 11273 | ORSE 11273 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
117 | 078206 | SBC 078206 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
118 | 078212 | SBC 078212 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
119 | 11412 | ORSE 11412 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
120 | 200065 | SBC 200065 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
121 | 15.005.0280-0 | EMOP 15.005.0280-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
122 | 070665 | SBC 070665 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
123 | 070660 | SBC 070660 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
124 | 12498 | ORSE 12498 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
125 | 721 | ORSE 721 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
126 | 070901 | SBC 070901 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
127 | 070904 | SBC 070904 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
128 | 070216 | SBC 070216 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
129 | 69.20.340 | CPOS/CDHU 69.20.340 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
130 | 8733 | ORSE 8733 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
131 | 8732 | ORSE 8732 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
132 | 12313 | ORSE 12313 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
133 | 12043 | ORSE 12043 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
134 | 2451 | ORSE 2451 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
135 | CPU2424 | SIURB 17010074 | Utilizada composição de referência SIURB para mão de obra e insumo, bem como inclusão do insumo SBC 016202 para atendimento do projeto.
136 | CPU2425 | SBC 110271 | Utilziada composição de referência SBC para São Paulo com o coeficiente proporcional ao tamanho da porta.